## Sheet1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน
1. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่และวันสำคัญอื่นๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปีละ 1 ครั้งบริเวณโดมโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี | 100000 | 25 ธันวาคม 2568 – 2 มกราคม 2569
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปีละ 1 ครั้ง | 20000 | 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
3. โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปีละ 1 ครั้ง | 20000 | 244323
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
4. โครงการวันวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระบรมชนกา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปีละ 1 ครั้ง | 20000 | 244270
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่และวันสำคัญอื่นๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม ปีละ 1 ครั้งบริเวณโดมโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี | 100000 | 25 ธันวาคม 2568 – | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 91126
2 มกราคม 2569
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปีละ 1 ครั้ง | 20000 | 1 ตุลาคม 2568 - 30กันยายน 2569 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 39035
3. โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปีละ 1 ครั้ง | 20000 | 244323 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
มหาราช บรมนาถบพิตร
4. โครงการวันวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปีละ 1 ครั้ง | 20000 | 244270 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 18490
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน
5. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดีศรี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปีละ 1 ครั้งบริเวณโดมโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี | 20000 | 28 กรกฏาคม 2569
สินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรอดุลยเดชสยามิน
ทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
6. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปีละ 1 ครั้ง | 20000 | 244573
7. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปีละ 1 ครั้ง | 20000 | 244503
8. เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทองตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ | 15000 | 1-31 มกราคม 2569
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
5. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม ปีละ 1 ครั้งบริเวณโดมโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี | 20000 | 28 กรกฏาคม 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
ราชวรางกูรกิติสิริสมบูรอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
6. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปีละ 1 ครั้ง | 20000 | 244573 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
7. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปีละ 1 ครั้ง | 20000 | 244503 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
8. ถเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทองตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ | 15000 | 1-31 มกราคม 2569 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 15000
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน
9.เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทอง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทอง ปีละ 1 ครั้ง | 30000 | 1 มกราคม 2569 – 28 กุมภาพันธ์ 2569
10.เงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปีละ 1 ครั้ง | 25000 | 1 ตุลาคม 2568 – 31 สิงหาคม 2569
11.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) | 15000 | 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน2569
12.โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | การจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้และฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 | 5000 | 1-30 เมษายน 2569
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
9.เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทอง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทอง ปีละ 1 ครั้ง | 30000 | 1 มกราคม 2569 – 28 กุมภาพันธ์ 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
10.เงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปีละ 1 ครั้ง | 25000 | 1 ตุลาคม 2569 – 31 สิงหาคม 2569 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 25000
11.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) | 15000 | 1 ตุลาคม 2568 – 30กันยายน2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
12. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | การจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้และฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 | 5000 | 1-30 เมษายน 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน
13.โครงการประชุมประชาคมปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามและค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น | 15000 | 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
14.โครงการเงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหากรณีฉุกเฉิน/เหตุสาธารณภัย หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัย | 200000 | 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
15.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ | ชุมชนในเขตเทศบาลได้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100และมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ | 10000 | 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
16.โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 | 2000 | 1-28 กุมภาพันธ์ 2569
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
13.โครงการประชุมประชาคมปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามและค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น | 15000 | 1 ตุลาคม 2568 – 30กันยายน2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
14.โครงการเงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหากรณีฉุกเฉิน/เหตุสาธารณภัย หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัย | 200000 | 1 ตุลาคม 2569 – 30 กันยายน 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 5700
15.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ | ชุมชนในเขตเทศบาลได้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100และมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ | 10000 | 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
16.โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 | 2000 | 1-28 กุมภาพันธ์ 2569 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1995
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน
17. โครงการรณรงค์ป้องกันและปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 | 2000 | 1 มิถุนายน 2569 – 30 มิถุนายน 2569
18. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | ชุมชนในเขตเทศบาลได้เข้าร่วมโครงการและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 80000 | 1 พฤษภาคม 2569 – 31 กรกฏาคม 2569
19. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย และสุนัขในเขตชุมชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคิดเป็นร้อยละ 100 | 60000 | 1 มีนาคม 2569 – 30 เมษายน 2569
20. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 13 ชุมชน | ชุมชนได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 100 | 260000 | 1 มิถุนายน 2569 – 30 กันยายน 2569
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
17.โครงการรณรงค์ป้องกันและปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 | 2000 | 1มิถุนายน 2569 – 30 มิถุนายน 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
18.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | ชุมชนในเขตเทศบาลได้เข้าร่วมโครงการและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 80000 | 1 พฤษภาคม 2569 – 31 กรกฏาคม 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
19.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย และสุนัขในเขตชุมชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคิดเป็นร้อยละ 100 | 60000 | 1 มีนาคม 2569 – 30 เมษายน 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
20.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 13 ชุมชน | ชุมชนได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อย100 | 260000 | 1มิถุนายน 2569 – 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน
21.โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจำเป็น | 60000 | 1 มีนาคม 2569 – 31 พฤษภาคม 2569
22.โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | 15000 | 1 มกราคม 2569 – 31มีนาคม 2569
23.โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 279200 | 1 เมษายน 2569 – 30 กันยายน 2569
24.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดป่ามุนี จากถนนทางหลวง 4002 ถึงสุดเขถหลังวัดป่ามุนี หมู่ที่ 5 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดป่ามุนี จากถนนทางหลวง 4002 ถึงสุดเขถหลังวัดป่ามุนี หมู่ที่ 5 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 366000 | 1 เมษายน 2569 – 30 กันยายน 2569
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
21.โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามในการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจำเป็น | 60000 | 1 มีนาคม 2569 – 31 พฤษภาคม 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
22.โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | 15000 | 1 มกราคม 2569 – 31มีนาคม 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
23.โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 279200 | 1 เมษายน 2569 – 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
24.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดป่ามุนี จากถนนทางหลวง 4002 ถึงสุดเขถหลังวัดป่ามุนี หมู่ที่ 5 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดป่ามุนี จากถนนทางหลวง 4002 ถึงสุดเขถหลังวัดป่ามุนี หมู่ที่ 5 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | 366000 | 1 เมษายน 2569 – 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน
25.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจำเป็นและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 | 5000 | 1 พฤษภาคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569
26.โครงการรณรงค์ลดละเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 | 2000 | 1 กุมภาพันธ์ 2569 – 31 มีนาคม 2569
27.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 | 15000 | 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
28.โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ลดขยะใส่ใจสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 | 20000 | 1 เมษายน 2569 – 30 มิถุนายน 2569
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
25.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจำเป็นและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 | 5000 | 1 พฤษภาคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
26.โครงการรณรงค์ลดละเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 | 2000 | 1 กุมภาพันธ์ 2569 – 31 มีนาคม 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
27.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 | 15000 | 1 ตุลาคม2568 – 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
28.โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ลดขยะใส่ใจสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 | 20000 | 1 เมษายน 2569 – 30 มิถุนายน 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน
29. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 | 100000 | 1 พฤศจิกายน 2568 – 30 พฤศจิกายน 2568
1 มกราคม 2569 – 31 มกราคม 2569
1 เมษายน 2569 – 30 เมษายน 2569
1 กรกฏาคม 2569 – 31 กรกฏาคม 2569
30. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและประชาชนได้รับความช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ 100 | 500000 | 1 กุมภาพันธ์ 2569 – 31 สิงหาคม 2569
31. โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 | 50000 | 1 พฤษภาคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569
32. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 | 500000 | 1 พฤษภาคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
29. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 | 100000 | 1 พฤศจิกายน 2568 – 30 พฤศจิกายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 30345
1 มกราคม 2569 – 31 มกราคม 2569
1 เมษายน 2569 – 30 เมษายน 2569
1 กรกฏาคม 2569 – 31 กรกฏาคม 2569
30. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและประชาชนได้รับความช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ 100 | 500000 | 1 กุมภาพันธ์ 2569 – 31 สิงหาคม 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
31. โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 | 50000 | 1 พฤษภาคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
32. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 | 500000 | 1 พฤษภาคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน
33. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 | 10000 | 1 มกราคม 2569 – 30 กันยายน 2569
34. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กสำหรับ ศพด.จำนวน 2 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 100 | 344000 | 1 ตุลาคม2568 – 30 กันยายน 2569
35. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย และ ศพด.โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง รวม 2 ศูนย์ | 79600 | 1 มิถุนายน 2569 – 31 สิงหาคม 2569
36. ค่าหนังสือเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี จำนวน 24 คน จำนวนศพด. 2 ศูนย์ | 4800 | 1 มิถุนายน 2569 – 31 สิงหาคม 2569
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
33. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 | 10000 | 1 มกราคม 2569 – 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
34. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กสำหรับ ศพด.จำนวน 2 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 100 | 344000 | 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
35. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย และ ศพด.โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง รวม 2 ศูนย์ | 79600 | 1 มิถุนายน 2569 – 31 สิงหาคม 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
36 .ค่าหนังสือเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี จำนวน 24 คน จำนวนศพด. 2 ศูนย์ | 4800 | 1 มิถุนายน 2569 – 31 สิงหาคม 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน
37. ค่าอุปกรณ์การเรียน | เพื่อจ่ายเป็นอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี จำนวน 24 คน จำนวนศพด. 2 ศูนย์ | 7000 | 1 มิถุนายน 2569 – 31 สิงหาคม 2569
38. ค่าเครื่องแบบนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี จำนวน 24 คน จำนวนศพด. 2 ศูนย์ | 7800 | 1 มิถุนายน 2569 – 31 สิงหาคม 2569
39. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี จำนวน 24 คน จำนวนศพด. 2 ศูนย์ | 13700 | 1 มิถุนายน 2569 – 31 สิงหาคม 2569
40. ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศพด. จำนวน 2 ศูนย์และเด็กในสังกัด สพฐ.โรงเรียนในเขตเทศบาล | 1695200 | 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
37. ค่าอุปกรณ์การเรียน | เพื่อจ่ายเป็นอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี จำนวน 24 คน จำนวนศพด. 2 ศูนย์ | 7000 | 1 มิถุนายน 2569 – 31 สิงหาคม 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
38. ค่าเครื่องแบบนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี จำนวน 24 คน จำนวนศพด. 2 ศูนย์ | 7800 | 1 มิถุนายน 2569 – 31 สิงหาคม 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
39. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี จำนวน 24 คน จำนวนศพด. 2 ศูนย์ | 13700 | 1 มิถุนายน 2569 – 31 สิงหาคม 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
40. ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศพด. จำนวน 2 ศูนย์และเด็กในสังกัด สพฐ.โรงเรียนในเขตเทศบาล | 1695200 | 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 104958
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน
41. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ตั้งแต่อนุบาล 23 /ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในสังกัด สพฐ. จำนวน 720 คน | 3168000 | 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
42. โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีละ 1 ครั้ง | 250000 | 1 มกราคม 2569 – 31 มกราคม 2569
43. โครงการหนูน้อยยิ้มใสไหว้สวย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ หนูน้อยยิ้มใสไหว้สวยจำนวนศพด. 2 ศูนย์ | 10000 | 1 มกราคม 2569 – 30 กันยายน 2569
44. โครงการ Fun For Kids | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ Fun For Kidsและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 10000 | 1 มกราคม 2569 – 30 กันยายน 2569
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
41. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ตั้งแต่อนุบาล 23 /ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในสังกัด สพฐ. จำนวน 720 คน | 3168000 | 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1482800
42. โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปีละ1ครั้ง | 250000 | 1 มกราคม 2569 – 31 มกราคม 2569 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 249605
43. โครงการหนูน้อยยิ้มใสไหว้สวย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ หนูน้อยยิ้มใสไหว้สวยจำนวนศพด. 2 ศูนย์ | 10000 | 1 มกราคม 2569 – 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
44. โครงการ Fun For Kids | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ Fun For Kidsและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 10000 | 1 มกราคม 2569 – 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน
45. โครงการ For Kids Camp | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ For Kids Camp และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 10000 | 1 มกราคม 2569 – 31 มกราคม 2569
46. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันโครงการกีฬาประเภทต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปีละ 1 ครั้ง | 100000 | 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
47. การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนคนท้องถิ่น ท้องที่สัมพันธ์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่ในการจัดงานกีฬาชุมชนคนท้องถิ่น ท้องที่สัมพันธ์ ปีละ 1 ครั้ง | 40000 | 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
48. โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปีละ 1 ครั้ง | 100000 | 1 เมษายน 2569 – 30 เมษายน 2569
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
45. โครงการ For Kids Camp | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ For Kids Camp และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 10000 | 1 มกราคม 2569 – 31 มกราคม 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
46. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันโครงการกีฬาประเภทต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปีละ 1 ครั้ง | 100000 | 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
47. การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนคนท้องถิ่น ท้องที่สัมพันธ์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่ในการจัดงานกีฬาชุมชนคนท้องถิ่น ท้องที่สัมพันธ์ ปีละ 1 ครั้ง | 40000 | 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
48. โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปีละ 1 ครั้ง | 100000 | 1 เมษายน 2569 – 30 เมษายน 2569 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน
49. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ปีละ 1 ครั้ง | 100000 | 1 พฤศจิกายน 2568 – 30 พฤศจิกายน 2568
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2569
โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
49. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน | 100000 | 1 พฤศจิกายน 2568 – 30 พฤศจิกายน 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 124162
ปีละ 1 ครั้ง